## Sheet1
项目组周报信息表
项目 | 序号 | 人员姓名 | 开始日期 | 结束日期 | 任务类型 | 任务描述 | 任务状态 | 工时 | 备注
保单登记数据报送系统 | 1 | 闫智强 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 上报数据 | 与樊宇交接工作，了解系统运维流程 | 正常-已完成 | 7
保单登记数据报送系统 | 2 | 闫智强 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 上报数据 | 例会：从根本解决问题，自测程序 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 3 | 闫智强 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 上报数据 | 和樊宇交接工作，了解系统流程，数据提数，装载，校验 | 正常-已完成 | 3.5
保单登记数据报送系统 | 4 | 闫智强 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 上报数据 | 交接工作，熟悉校验后的正确数据进行写文件，打包，上传的流程 | 正常-已完成 | 3.5
保单登记数据报送系统 | 5 | 闫智强 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 上报数据 | 参考系统功能点并改造编写复制影像功能 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 6 | 闫智强 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 上报数据 | 配置本地weblogic，搭建保单登记项目配置 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 7 | 闫智强 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 上报数据 | 改造影像文件多线程的复制功能，自测 | 正常-已完成 | 3.5
保单登记数据报送系统 | 8 | 闫智强 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 上报数据 | 和樊宇交接工作，了解系统流程异常中断的解决措施 | 正常-已完成 | 3.5
保单登记数据报送系统 | 10 | 闫智强 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 上报数据 | 与樊宇交接工作批次号：2830增量，写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 11 | 闫智强 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 上报数据 | 与樊宇交接增量流程出现问题，进行补报流程操作 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 12 | 闫智强 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 上报数据 | 流程中状态中处理,提数，装载，校验，写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 13 | 闫智强 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 上报数据 | 例会：思考问题的多样性，结合程序思考问题 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 14 | 闫智强 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 上报数据 | 与樊宇交接装载流程出错终端后运维措施，手动将未装载的数据解决处理 | 正常-已完成 | 6
保单登记数据报送系统 | 7 | 闫智强 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 上报数据 | 增量批次号2840，提数，装载，校验，写文件，打包完成，上传未打开 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 8 | 闫智强 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 上报数据 | 由于保信SFTP关闭，未能按时上传当天增量和补报的存量，将增量从做为补报存量 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 9 | 闫智强 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 上报数据 | 增量批次号2846装载结束后，手动调用业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 10 | 闫智强 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 上报数据 | 补报存量2842批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 10 | 闫智强 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 上报数据 | 补报存量2841批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 10 | 闫智强 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 上报数据 | 增量2846未能按时写文件，打包，上传，将2846批次号改为补报批次，进行补报流程操作 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 11 | 闫智强 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 上报数据 | 检查数据库还未补报的批次号，写文件打包上传 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 11 | 闫智强 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 上报数据 | 当日增量手动调用业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 12 | 闫智强 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 上报数据 | 补报存量2854批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 12 | 闫智强 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 上报数据 | 例会：工作总结，三期和二期的工作进度 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 12 | 闫智强 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 上报数据 | 增量批次号2856装载出错，手动装载未装载数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 13 | 闫智强 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 上报数据 | 手动调用业务校验 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 14 | 闫智强 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 上报数据 | 批次2856写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 13 | 闫智强 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 上报数据 | 增量批次号：2864为节省流程操作，跳过码表，重启服务和定时 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 14 | 闫智强 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 上报数据 | 增量批次号：2865开始业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 15 | 闫智强 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 上报数据 | 由于未能按时校验完流程，写文件，打包，上传，通知未能按时操作，重做补报流程操作，进行第二天补报 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 15 | 闫智强 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 上报数据 | 增量批次号：2868位节省流程操作，跳过码表，重启服务和定时，开始业务校验 | 正常-已完成 | 6.5
保单登记数据报送系统 | 16 | 闫智强 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 上报数据 | 补报前一天未能按时补报的存量 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 16 | 闫智强 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 上报数据 | 增量批次号：2871装载报错，手动将未能执行的SQL装载完，跳过码表，执行业务校验 | 正常-已完成 | 3.5
保单登记数据报送系统 | 16 | 闫智强 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 上报数据 | 写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 3.5
保单登记数据报送系统 | 17 | 闫智强 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 上报数据 | 例会：数据库策略问题，多维度思考问题，总结 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 18 | 闫智强 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 上报数据 | 系统流程跳过码表跑业务校验操作 | 正常-已完成 | 2.5
保单登记数据报送系统 | 19 | 闫智强 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 上报数据 | 继续批次号写文件，打包，上传，通知操作 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 20 | 闫智强 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 上报数据 | 和樊宇交接系统流程问题 | 正常-已完成 | 3.5
保单登记数据报送系统 | 19 | 闫智强 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 上报数据 | 系统流程跳过码表跑业务校验操作 | 正常-已完成 | 2.5
保单登记数据报送系统 | 20 | 闫智强 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 上报数据 | 继续批次号写文件，打包，上传，通知操作 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 20 | 闫智强 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 上报数据 | 查询三期批次号进行取结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 21 | 闫智强 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 上报数据 | 查询三期批次号进行通知 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 23 | 闫智强 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 上报数据 | 更改ldsysvar表中配置 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 24 | 闫智强 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 上报数据 | 批次号2889增量出错，执行装载出错运维流程 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 25 | 闫智强 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 上报数据 | 批次号2889增量写文件，打包未能按时上传到保信 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 26 | 闫智强 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 上报数据 | 批次号2890增量更改为补报批次，做补报批次准备 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 27 | 闫智强 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 上报数据 | 批次号2893增量出错，执行装载出错运维流程 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 28 | 闫智强 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 上报数据 | 解决2893批次出错操作失误原因，未能按时写文件，打包，上传 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 29 | 闫智强 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 上报数据 | 对2893批次进行补报操作 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 30 | 闫智强 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 上报数据 | 例会：在工作上严谨，避免不必要的错误和风险和技术的累积 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 31 | 闫智强 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 上报数据 | 提数失败，执行运维流程 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 32 | 闫智强 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 上报数据 | 批次号2897增量装载出错，执行装载运维流程 | 正常-已完成 | 2.5
保单登记数据报送系统 | 33 | 闫智强 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 上报数据 | 补报前一天2893批次 | 正常-已完成 | 0.5
保单登记数据报送系统 | 34 | 闫智强 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 上报数据 | 未能按时上传2897批次，变更为补报，将2893变为存量，制作补报包 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 35 | 闫智强 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 上报数据 | 29号批次号2897增量装载出错，执行装载出错运维流程 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 36 | 闫智强 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 上报数据 | 29号增量写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 37 | 闫智强 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 上报数据 | 补报前一天2893批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 39 | 闫智强 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 上报数据 | 30号批次号2900增量装载出错，执行装载出错运维流程 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 40 | 闫智强 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 上报数据 | 30号增量写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 41 | 闫智强 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 上报数据 | 29号存量补报，上传，通知 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 42 | 闫智强 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 上报数据 | 26号增量全部打回，做存量补报准备 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 43 | 闫智强 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 上报数据 | 例会：对个人技术方面积累，总结，更有效率工作 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 45 | 闫智强 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 上报数据 | 批次号2904增量装载错误，执行装载运维流程 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 46 | 闫智强 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 上报数据 | 写文件，打包，但未能按时上传成功，通知失败 | 正常-已完成 | 2.5
保单登记数据报送系统 | 47 | 闫智强 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 上报数据 | 2904批次更改为补报批次，制作补报,从新写文件，打包流程，更新状态 | 正常-已完成 | 3.5
保单登记数据报送系统 | 48 | 闫智强 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 上报数据 | 补报2904和2901 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 49 | 闫智强 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 上报数据 | 2907增量未能通知，由于二期接口服务停用，今日未完成，更改今日增量状态，不影响第二天的增量，第二天做补报 | 正常-已完成 | 3.5
保单登记数据报送系统 | 50 | 闫智强 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 上报数据 | 增量批次号2910，跳过码表，执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 51 | 闫智强 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 上报数据 | 批次号2910写文件，打包，上传通知完成 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 52 | 闫智强 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 上报数据 | 将增量批次2907未通知成功更改为补报，补报存量批次号2911 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 53 | 闫智强 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 上报数据 | 增量批次号2914，跳码表校验，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 54 | 闫智强 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 上报数据 | 由于104服务器意外中断，批次号2914写文件，打包，上传，通知未按时完成，更改批次为存量，进行补报操作 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 55 | 闫智强 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 上报数据 | 例会：1.考勤和制度的管理 2.二期运维和三期增量增量报送 3.业务的熟悉 4.技术的理解：物化视图和Oracle压缩 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 56 | 闫智强 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 上报数据 | 增量批次号2917，省略码表校验，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 57 | 闫智强 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 上报数据 | 业务校验，手动将校验状态更新，写文件，打包，上传，通知，返回成功报文 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 58 | 闫智强 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 上报数据 | 补报存量批次号2914 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 59 | 闫智强 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 上报数据 | 增量批次号2920，装载数据出现问题，按照装载运维流程，手动将未装载到平台表的数据装载 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 60 | 闫智强 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 上报数据 | 清中间表，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 61 | 闫智强 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 上报数据 | 增量批次号2920将校验成功的数据，更新校验状态，校验成功的数据进行写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 62 | 闫智强 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 上报数据 | 增量批次号2923，提数，装载成功，省略码表校验，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 63 | 闫智强 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 上报数据 | 手动更新校验成功状态与失败状态 | 正常-已完成 | 0.5
保单登记数据报送系统 | 64 | 闫智强 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 上报数据 | 登陆系统继续执行写文件操作 | 正常-已完成 | 2.5
保单登记数据报送系统 | 65 | 闫智强 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 上报数据 | 例会：总结一整周问题，装载重复报错SQL问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 66 | 闫智强 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 上报数据 | 增量批次2932跳过码表校验过程，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 67 | 闫智强 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 上报数据 | 更行校验状态，校验成功状态写文件，打包，上传，通知完成 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 68 | 闫智强 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 上报数据 | 查询批次获取结果，000002PHIS0000004259批次，状态为：数据装载处理中 (状态12) | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 69 | 闫智强 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 上报数据 | 查询批次号获取结果 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 70 | 闫智强 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 上报数据 | 增量批次2935跳过码表校验，重启服务器，重新调用定时，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 71 | 闫智强 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 上报数据 | 校验完成的正确的状态写文件，打包，上传，通知返回成功接受报文结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 72 | 闫智强 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 上报数据 | 获取大存量的部分未取结果的批次取结果，及含影像部分未获取结果取结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 73 | 闫智强 | 2018-09-11 | 2018-09-11 |  | 103、105、61、62、63、66、67、68系统服务升级 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 74 | 闫智强 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 上报数据 | 增量批次2938跳过码表校验，重启服务器和调用定时，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 75 | 闫智强 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 上报数据 | 校验完成更新成功和失败状态，成功状态写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 76 | 闫智强 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 上报数据 | 获取更改后20个批次数据量统计 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 77 | 闫智强 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 上报数据 | 例会：讲解oracle中case when语法，数据库模型细节讲解 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 78 | 闫智强 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 上报数据 | 增量批次2941重启服务和定时，省略码表校验，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 79 | 闫智强 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 上报数据 | 业务检验结束更新校验状态成功1和失败2，手动上报增量数据写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 80 | 闫智强 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 上报数据 | 通知3TH服务器和THR服务器批次和THR服务器部分带影像的批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 81 | 闫智强 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 上报数据 | 增量批次2944校验完成写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 82 | 闫智强 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 上报数据 | 三期17个批次获取结果，6个批次通知（报文接收成功） | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 83 | 闫智强 | 2018-09-14 | 2018-09-14 |  | 对66、68服务器重新升级batch.class文件，检查其他服务器 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 84 | 闫智强 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 上报数据 | 查看67、103、105服务器未能写完文件问题，回滚上一版本升级的类文件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 85 | 闫智强 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 上报数据 | 增量批次2947未能按时写完文件，更改批次号为补报批次（PTH），制作补报流程数据包 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 86 | 闫智强 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 上报数据 | 获取2nd剩余批次状态 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 87 | 闫智强 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 上报数据 | 和员员调整服务器空间，重新写文件，打包，上传FTP | 正常-已完成 | 7
保单登记数据报送系统 | 88 | 闫智强 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 上报数据 | 增量未能按时上报，更改批次为补报存量批次PTH，重新写文件，打包 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 89 | 闫智强 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 上报数据 | 增量批次2953，装载出现异常，将错误SQL进行手动装载操作，手动清空中间表 | 正常-已完成 | 0.5
保单登记数据报送系统 | 90 | 闫智强 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 上报数据 | 手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 91 | 闫智强 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 上报数据 | 手动更新业务校验后的成功和失败状态，系统执行打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 92 | 闫智强 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 上报数据 | 三期通知部分批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 93 | 闫智强 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 上报数据 | 三期批次数据插入3TH数据库，执行写文件，打包 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 94 | 闫智强 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 上报数据 | 增量批次2956，提数完成，异常中断，处理提数后，错误sql手动执行提数操作，手动更新提数错误sql状态 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 95 | 闫智强 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 上报数据 | 执行程序装载流程，跳过码表，重启服务和定时，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 2.5
保单登记数据报送系统 | 96 | 闫智强 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 上报数据 | 手动更新业务校验后的成功和失败状态，系统执行打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 2.5
保单登记数据报送系统 | 97 | 闫智强 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 上报数据 | 三期通知THR带影像的批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 97 | 闫智强 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 上报数据 | 例会：总结工作进度 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 98 | 闫智强 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 上报数据 | 根据仰哥讲解部署服务器，部署235,236,237服务器 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 99 | 闫智强 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 上报数据 | 增量批次2959,提数完成，异常中断，处理提数后，错误sql手动执行提数操作，手动更新提数错误sql状态 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 100 | 闫智强 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 上报数据 | 重启服务和定时，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 101 | 闫智强 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 上报数据 | 手动更新业务校验后的状态，手动执行，程序写文件，打包，上传，通知操作 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 102 | 闫智强 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 上报数据 | 三期通知THR4323等批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 103 | 闫智强 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 上报数据 | 移动104服务器空间到48服务器 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 104 | 闫智强 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 上报数据 | 增量批次2962，提数，装载完成，重启服务和定时，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 105 | 闫智强 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 上报数据 | 三期增量通知THR20个批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 106 | 闫智强 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 上报数据 | 业务校验完成，手动更新校验成功和失败状态，系统执行写文件及后续流程（打包，上传，通知结果） | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 107 | 闫智强 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 上报数据 | 获取3TH三期增量结果 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 108 | 闫智强 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 上报数据 | 获取THR下103的000002PHIS0000004348、000002PHIS0000004347、000002PHIS0000004373、000002PHIS0000004374、000002PHIS0000004346批次结果 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 109 | 闫智强 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 上报数据 | bddj2实例显示异常，查看提数和装载是否成功 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 110 | 闫智强 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 上报数据 | 增量批次2965，提数装载完成，重启服务定时，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 111 | 闫智强 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 上报数据 | 业务校验手动更新校验状态，执行2期系统流程，写文件，打包，上传通知 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 112 | 闫智强 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 上报数据 | 重新通知THR下被打回的28个批次 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 113 | 闫智强 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 上报数据 | 拆分批次，插入2ND库的executestatus和batchnoinfo表中 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 114 | 闫智强 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 上报数据 | 增量批次2971，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 115 | 闫智强 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 上报数据 | 手动更新业务校验的状态，并继续系统执行流程写文件，打包，上传，通知 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 116 | 闫智强 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 上报数据 | 准备补报存量包，2968更改为2972，写文件，打包 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 117 | 闫智强 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 上报数据 | 三期增量结果查询 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 118 | 闫智强 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 上报数据 | 拆分批次插入3TH库 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 119 | 闫智强 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 上报数据 | 二期增量上报批次2978，手动执行业务校验 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 120 | 闫智强 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 上报数据 | 手动更行校验状态，系统执行写文件，打包，上传，通知操作 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 121 | 闫智强 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 上报数据 | 补报2972批次 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 122 | 闫智强 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 上报数据 | 获取三期影像结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 123 | 闫智强 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 上报数据 | 二期增量服务停止，查看之前上报数据汇总对账结果 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 124 | 闫智强 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 上报数据 | 补报批次2972汇总对账不成功，保信入库，存在部分错误，查找错误数据，PROCINSURED表中‘被保险人证件号’非空校验失败 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 125 | 闫智强 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 上报数据 | 查找原始数据的正确性，修复数据，更换批次重新补报该错误数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 126 | 闫智强 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 上报数据 | 梳理系统流程，三期影像数据获取结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 127 | 闫智强 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 上报数据 | 由于补报批次2972和2981未能汇总对账成功，修改状态，重新汇总对账 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 128 | 闫智强 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 上报数据 | 三期报送影像获取结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 129 | 闫智强 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 上报数据 | 例会：深入了解Oracle数据库操作原理 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 130 | 闫智强 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 上报数据 | bddj系统提数流程理解 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 131 | 闫智强 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 上报数据 | 三期影像结果获取 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 132 | 闫智强 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 上报数据 | 整理bddj项目流程-提数 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 133 | 闫智强 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 上报数据 | 整理bddj项目流程-提数准备数据 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 134 | 闫智强 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 上报数据 | 整理bddj项目流程 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 135 | 闫智强 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 上报数据 | 三期影像结果获取 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 136 | 闫智强 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 上报数据 | 三期非影像结果获取 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 137 | 闫智强 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 上报数据 | 停止二期定时任务 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 138 | 闫智强 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 上报数据 | 整理bddj项目流程-装载流程 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 139 | 闫智强 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 上报数据 | 三期非影像结果获取 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 140 | 闫智强 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 上报数据 | 三期影像结果获取批次4026 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 141 | 闫智强 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 上报数据 | 整理bddj项目流程-装载流程步骤 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 142 | 闫智强 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 上报数据 | 整理bddj项目流程询问邱浩发邮件的流程 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 144 | 闫智强 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 上报数据 | 2nd及3th非影像获取结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 145 | 闫智强 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 上报数据 | thr影像获取结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 146 | 闫智强 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 上报数据 | 整理bddj项目装载流程所涉及的主要的表，并对程序中的装载进行分析理解 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 148 | 闫智强 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 上报数据 | 获取THR拆分的最后四个批次结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 149 | 闫智强 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 上报数据 | 整理bddj项目装载流程对装载脚本的拼接来源 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 150 | 闫智强 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 上报数据 | 对装载脚本SQL，拆分分析查看结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 152 | 闫智强 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 上报数据 | 保单登记系统装载流程，分析程序流程步骤，对LOG errors的处理 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 154 | 闫智强 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 上报数据 | 对装载insert语句加并发替换处理，对整体执行逻辑梳理 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 155 | 闫智强 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 上报数据 | 整理bddj系统提数流程的业务逻辑分析理解 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 156 | 闫智强 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 上报数据 | 对DataScheduleQueue表结构的结果查看，分析PRESQL字段内容及SQLTEST字段内容 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 157 | 闫智强 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 上报数据 | 保单登记系统校验流程，对业务处理逻辑理解 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 158 | 闫智强 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 上报数据 | 查询交易状态为0的数据，校验，多线程进行业务处理 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 159 | 闫智强 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 上报数据 | 整理bddj系统，写文件流程 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 160 | 闫智强 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 上报数据 | 通过查询流程中状态生成文件，获取数据库中配置表中生成文件的位置，执行sql查询写文件sql，进行多线程执行写文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 161 | 闫智强 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 上报数据 | 整理保单登记系统上传文件流程及通知流程 | 正常-已完成 | 2.5
保单登记数据报送系统 | 162 | 闫智强 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 上报数据 | 例会：工作的的方向目标 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 163 | 闫智强 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 上报数据 | 上传文件流程中，获取配置表中上传用户名密码，判断连接是否成功 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 164 | 闫智强 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 上报数据 | 获取上传文件的路径,获取生成文件的路径，zip包生成路径，最终执行上传操作 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 165 | 闫智强 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 上报数据 | 通过相应批次的upload()方法，获取通知服务，调用三期通知的存储过程，返回结果报文，并解析，保存priplog表中 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 166 | 闫智强 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 上报数据 | 查看程序中发送邮件功能 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 167 | 闫智强 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 上报数据 | 编写抽取发送邮件的公共部分 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 168 | 闫智强 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 上报数据 | 编写发送邮件测试 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 169 | 闫智强 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 上报数据 | 下载最新保单登记3期程序，本地部署程序 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 170 | 闫智强 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 上报数据 | 部署weblogic本地服务 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 171 | 闫智强 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 上报数据 | 制造数据，测试邮件发送 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 172 | 闫智强 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 上报数据 | 优化流程成功发送邮件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 173 | 闫智强 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 上报数据 | 更新SVN项目，合并代码 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 174 | 闫智强 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 上报数据 | 升级238服务器：发送邮件功能代码 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 175 | 闫智强 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 上报数据 | 修改发送邮件功能代码问题，梳理逻辑代码 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 176 | 闫智强 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 上报数据 | 升级238服务器：发送邮件功能代码 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 176 | 闫智强 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 上报数据 | 例会：汇总一周学习工作 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 178 | 闫智强 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 软件开发 | 更新发邮件代码 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 179 | 闫智强 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 系统测试 | 本地测试功能代码 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 180 | 闫智强 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 运行维护 | 升级238服务器：发送邮件功能代码 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 181 | 闫智强 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 运行维护 | 组内开会，探讨学习保险知识 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 181 | 闫智强 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 运行维护 | 向周佳军同事整理学习农险流程代码 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 182 | 闫智强 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 运行维护 | 解答项目系统数据流转，系统部署，domain域配置所遇到的问题 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 183 | 闫智强 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 运行维护 | 整理农险业务代码使用调用的流程 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 184 | 闫智强 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 运行维护 | 查看238服务器后台发邮件功能日志，查看该服务器是否能连通发送邮件服务器IP | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 185 | 闫智强 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 运行维护 | 测试本地服务器及二期服务器发送邮件IP可以连通成功 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 186 | 闫智强 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 运行维护 | 和兰静姐梳理系统代码流程，业务整理梳理 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 187 | 闫智强 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 运行维护 | 整理农险流程代码，从定时任务配置文件Spring-quartz-cron-local.xml开始，进入T+1数据定时接口类，进入upload()方法 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 188 | 闫智强 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 运行维护 | 整理upload()方法，int round = farmerInfoService.getRound()获取该数据的次数,查询FarmerDto()信息，根据配置文件的分包数，计算次数 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 189 | 闫智强 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 运行维护 | 整理farmerInfoService.getFarmerDtoList()获取数据，遍历FarmerDto中每个设置主要信息，再查询险种下的分户主要信息，返回farmerDtoList中 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 190 | 闫智强 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 运行维护 | 整理梳理系统流程疑难问题 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 191 | 闫智强 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 运行维护 | 向兰静姐询问农险程序功能接口的部分疑惑 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 192 | 闫智强 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 运行维护 | 每周例会，学习Oracle PARALLEL机制和用法 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 194 | 闫智强 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 运行维护 | 整理农险数据报送Sftp流程 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 195 | 闫智强 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 运行维护 | 整理流程疑难问题点 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 196 | 闫智强 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 运行维护 | 整理系统流程中T+1数据和历史数据，数据报送的方式 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 197 | 闫智强 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 运行维护 | 询问解惑农险系统中T+1数据和历史数据报送方式的逻辑处理 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 198 | 闫智强 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 运行维护 | 解决农险报送系统中SFTP获取源文件的具体过程，通过程序部署，数据源和各个对应的省份相匹配的配置文件，调用定时任务，执行SFTP前源文件的获取下载 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 199 | 闫智强 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 运行维护 | 整理农险业务模型数据结构 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 200 | 闫智强 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 运行维护 | 编写整理农闲系统业务模型数据结构 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 201 | 闫智强 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 运行维护 | 使用EXCEL生成建表SQL脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 202 | 闫智强 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 运行维护 | 测试建表语句在数据库的执行情况 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 203 | 闫智强 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 运行维护 | 修改建表语句中子段非空的属性 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 204 | 闫智强 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 运行维护 | 测试建表语句 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 205 | 闫智强 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 运行维护 | 存量服务器升级程序 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 206 | 闫智强 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 运行维护 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 | 207 | 闫智强 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 运行维护 | 重新部署服务器235，239，配置切换数据源 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 208 | 闫智强 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 运行维护 | 1.配置数据库存量报送 2.例会 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 211 | 闫智强 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 运行维护 | 查看上周存量数据是否文件完成，查看66，68服务器日志，查找错误 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 212 | 闫智强 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 系统测试 | 了解保单登记系统中压缩功能的编写，类似编写小Demo | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 213 | 闫智强 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 数据库操作 | 更改数据库中235，68，66服务器的小数据量的批次号写文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 214 | 闫智强 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 运行维护 | 获取已上传存量包通知后的结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 215 | 闫智强 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 运行维护 | 统计235服务器数据，235服务器后台日志出错，查看weblogic数据源配置，更改连接数，4521，4519重新写文件，打包 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 216 | 闫智强 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 数据库操作 | 每个服务器继续各写5个批次文件，打包 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 217 | 闫智强 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 数据库操作 | 235，236，237，239服务器存量通知 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 218 | 闫智强 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 软件开发 | 优化发邮件信息内容，测试功能 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 219 | 闫智强 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 数据库操作 | 存量批次继续写文件打包操作 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 220 | 闫智强 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 数据库操作 | 获取235服务器存量批次结果，整理存量68服务器遗漏的批次号，写文件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 221 | 闫智强 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 运行维护 | 通知20个批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 222 | 闫智强 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 软件开发 | 优化发邮件信息内容 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 223 | 闫智强 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 系统测试 | 测试发邮件内容 | 正常-已完成 | 3.5
保单登记数据报送系统 | 224 | 闫智强 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 运行维护 | 升级发邮件功能代码 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 225 | 闫智强 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 运行维护 | 存量获取结果，存量批次通知 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 | 228 | 闫智强 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 数据库操作 | 存量批次通知 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 229 | 闫智强 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 数据库操作 | 存量获取结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 230 | 闫智强 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 数据库操作 | 增添农险建表数据结构中个别表中主键字段 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 231 | 闫智强 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 数据库操作 | 通知服务器批次号 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 232 | 闫智强 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 数据库操作 | 获取结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 233 | 闫智强 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 数据库操作 | 将农险数据结构表表名更改为mid_表，更改农险数据结构分户标的清单变化量表名长度 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 234 | 闫智强 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 数据库操作 | 编辑python命令,上传236服务器存量批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 235 | 闫智强 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 数据库操作 | 重启服务器获取服务器前一天通知的批次号结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 236 | 闫智强 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 数据库操作 | 通知20个存量批次号，更改数据库中存量批次准备写文件状态，写文件打包 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 237 | 闫智强 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 数据库操作 | 查看平台服务器结果状态为12的结果返回处理结果包。在新库中将模型数据结构创建在数据库中 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 238 | 闫智强 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 数据库操作 | 删除平台空间，查看数据库thr下状态为13存量数据，删除批次压缩包，扩展空间 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 239 | 闫智强 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 数据库操作 | 查看服务器写文件结果 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 240 | 闫智强 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 数据库操作 | 获取存量批次号结果，通知20个批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 241 | 闫智强 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 运行维护 | 编辑python命令，将存量批次压缩包上传平台 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 242 | 闫智强 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 数据库操作 | 获取通知结果235，236，237，239。再通知20个存量批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 243 | 闫智强 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 运行维护 | 编写python上传脚本，上传zip存量压缩包 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 244 | 闫智强 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 数据库操作 | 1.例会。2.springboot部署搭建，将240服务器上批次转移至235，236，237，239服务器，更改数据库状态，写文件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 246 | 闫智强 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 运行维护 | 查看上周240服务器存量批次改为235，236，237，239服务器批次号写文件结果，处理236，237，239未能完成写文件原因 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 247 | 闫智强 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 数据库操作 | 获取上周通知及剩余存量批次结果，通知20个存量批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 248 | 闫智强 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 运行维护 | 上传235存量zip包，重新将236，237，239重启服务器，写文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 249 | 闫智强 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 数据库操作 | 修改扩充农险数据结构表中字段数据类型 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 250 | 闫智强 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 数据库操作 | 获取存量结果，通知新20个存量批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 251 | 闫智强 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 运行维护 | 编写python上传脚本，上传236，237，239剩余存量批次zip包 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 252 | 闫智强 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 数据库操作 | 农险数据结构各主信息表新增agri_flag字段 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 253 | 闫智强 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 数据库操作 | 获取存量结果，通知新20个存量批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 254 | 闫智强 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 数据库操作 | 修改农险数据库数据结构表字段名 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 255 | 闫智强 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 运行维护 | 整理备份48服务器存量批次zip包 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 256 | 闫智强 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 数据库操作 | 获取存量结果，通知新20个存量批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 257 | 闫智强 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 运行维护 | 学习修改编辑上传48服务器python程序 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 258 | 闫智强 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 运行维护 | 编辑上传48命令参数 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 259 | 闫智强 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 数据库操作 | 获取存量结果，通知新20个存量批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 260 | 闫智强 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 数据库操作 | 编写Sql脚本，插入batchinfo表，executestatus表中拆分后新批次号 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 261 | 闫智强 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 运行维护 | 查看服务器上存储空间大小，更改数据库executestatus表写文件打包状态，写文件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 263 | 闫智强 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 数据库操作 | 获取上一周遗留的批次结果，查看周五新批次号写文件结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 264 | 闫智强 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 数据库操作 | 编写上传命令，上传新写完文件的批次，通知该批次号，试验是否能入库成功 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 265 | 闫智强 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 运行维护 | 编写配置定时任务语句，编写定时上传脚本命令，更改数据库写文件状态 | 正常-已完成 | 2.5
保单登记数据报送系统 | 266 | 闫智强 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 数据库操作 | 获取存量结果，获取大存量批次号结果，未能成功入库，查看返回结果及原因 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 267 | 闫智强 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 数据库操作 | 通知存量批次，再次试验大存量批次等待结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 268 | 闫智强 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 运行维护 | 删除平台状态为13的zip包扩展上传路径空间 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 268 | 闫智强 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 运行维护 | 将235-239服务器上状态为13的zip包上传至48服务器，删除服务器上的批次扩展空间 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 268 | 闫智强 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 数据库操作 | 和小卉拆分批次重新灌数，更改数据库中状态，删除服务器上未完成文件的文件夹及文件内容，重新写文件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 269 | 闫智强 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 运行维护 | 查看服务器写文件完成情况，236文件完成但没有完成打包，查看日志原因，重新修改数据库中状态，删除未完成的文件，重启程序重新生成文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 270 | 闫智强 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 运行维护 | 获取昨天试验的大存量批次结果，未能成功入库并查看结果 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 271 | 闫智强 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 数据库操作 | 获取以前通知的存量批次结果 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 | 272 | 闫智强 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 数据库操作 | 编写上传命令，上传昨天写文件的批次，通知该批次号，试验是否能入库成功 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 273 | 闫智强 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 运行维护 | 编辑sh命令，删除空间不足的服务器的文件，只存留zip包 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 274 | 闫智强 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 运行维护 | 查看40个存量批次写文件情况，编辑上传命令，上传20个存量批次包 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 275 | 闫智强 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 运行维护 | 删除平台状态为13和状态11的存量批次zip包，扩展平台空间 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 276 | 闫智强 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 数据库操作 | 获取昨天通知的存量批次号结果，部分入库 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 277 | 闫智强 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 数据库操作 | 通知上午上传的20个存量批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 278 | 闫智强 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 运行维护 | 通过服务器日志获取通知的结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 279 | 闫智强 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 运行维护 | 235，236，239服务器关闭，查看日志是否报错，重启程序主管与宿管 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 280 | 闫智强 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 运行维护 | 插入数据库存量批次号（batchnoinfo和executestatus表）更改数据库executestatus表写文件状态，程序读取数据库写文件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 282 | 闫智强 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 数据库操作 | 查看上一周写文件的结果，查看服务器日志，抽样检查对比文件完成的条数是否准确 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 283 | 闫智强 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 数据库操作 | 获取executestatus表上周通知的存量批次结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 284 | 闫智强 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 数据库操作 | 查看服务器空间大小，删除存量批次文件中000002目录，保留zip文件包，更改数据库中写文件状态，程序读取状态写文件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 285 | 闫智强 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 数据库操作 | 查看服务器文件完成的情况，235，236个别批次未完成，重启服务，重新完成文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 286 | 闫智强 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 数据库操作 | 获取executestatus表通知的存量批次结果，通知20个存量批次与平台 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 287 | 闫智强 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 数据库操作 | 删除每个批次文件夹下存量批次000002文件，程序读取数据库executestatus表状态写文件，插入新的存量批次号在sec库中 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 288 | 闫智强 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 数据库操作 | 查看文件完成情况，编写上传平台脚本，文件完成的存量批次上传平台 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 289 | 闫智强 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 数据库操作 | 将服务器中后台日志异常的重启程序，删除当前写文件批次文件夹，重新写文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 290 | 闫智强 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 数据库操作 | 获取存量批次号处理结果记录统计 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 291 | 闫智强 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 数据库操作 | 通知上午上传的20个存量批次zip包，更改数据库中未写文件的存量批次号状态，程序进行写文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 292 | 闫智强 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 数据库操作 | 编写数据质量报告sql | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 293 | 闫智强 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 数据库操作 | 查看服务器写文件的完成状态情况，文件完成的存量批次编写上传平台脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 294 | 闫智强 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 数据库操作 | 获取通知的存量批次处理结果统计excel表中 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 295 | 闫智强 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 数据库操作 | 更改数据库状态写文件，编写定时上传批次命令 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 296 | 闫智强 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 需求分析 | 脚本中查找数据治理excel表中默认值字段 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 297 | 闫智强 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 运行维护 | 查看服务器写文件情况，上传文件情况，获取存量批次号处理结果记录 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 298 | 闫智强 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 运行维护 | 通知上午上传的20个存量批次zip包 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 299 | 闫智强 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 运行维护 | 整理服务器空间，更改50个存量批次写文件状态，写文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 300 | 闫智强 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 运行维护 | 整理sql数据质量报告中的含默认值的批注 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 301 | 闫智强 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 运行维护 | 查看上一周写文件的结果，查看服务器日志，重启67和236服务器，重新写文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 302 | 闫智强 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 数据库操作 | 编写上传命令，上传通知批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 303 | 闫智强 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 运行维护 | 获取上周处理结果，清理服务器空间 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 304 | 闫智强 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 运行维护 | 整理sql数据质量报告中的含默认值的批注 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 305 | 闫智强 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 数据库操作 | 查看写文件状态，获取存量处理的结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 306 | 闫智强 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 数据库操作 | 整理全部存量批次号，通知20个批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 307 | 闫智强 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 数据库操作 | 修改数据库写文件状态，存量批次写文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 308 | 闫智强 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 运行维护 | 整理编写数据质量业务规则sql脚本 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 309 | 闫智强 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 数据库操作 | 获取存量批次处理的结果，编辑上传命令 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 310 | 闫智强 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 运行维护 | 通知20个存量批次，删除平台结果为13和11的批次zip包 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 311 | 闫智强 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 运行维护 | 删除服务器已经上传平台的批次写文件的文件夹及内容 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 312 | 闫智强 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 运行维护 | 整理编写数据质量业务规则sql脚本 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 313 | 闫智强 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 数据库操作 | 获取处理的存量批次结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 314 | 闫智强 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 运行维护 | 通知20个存量批次，删除平台结果11的批次zip包 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 315 | 闫智强 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 数据库操作 | 整理编写数据质量业务规则sql脚本 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 316 | 闫智强 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 数据库操作 | 获取处理的存量批次结果，通知20个存量批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 317 | 闫智强 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 运行维护 | 删除平台上有结果的存量批次，修改数据库中写文件状态，程序执行写文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 318 | 闫智强 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 运行维护 | 整理编写数据质量业务规则sql脚本 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 320 | 闫智强 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 数据库操作 | 查看上周写文件情况，拉取服务器写文件日志检查出错情况,重启服务器，删除未完成的文件重新写文件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 321 | 闫智强 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 数据库操作 | 获取上一周通知的存量批次，编写存量批次zip包上传平台命令，再通知20个存量批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 322 | 闫智强 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 数据库操作 | 删除平台有结果的存量批次，空间释放 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 322 | 闫智强 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 数据库操作 | 整理编写数据质量业务规则sql脚本 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 323 | 闫智强 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 数据库操作 | 获取通知的存量批次结果，再通知存量批次20个 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 324 | 闫智强 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 数据库操作 | 编写通知批次zip包上传命令，删除平台空间 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 325 | 闫智强 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 运行维护 | 整理编写数据质量业务规则sql脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 326 | 闫智强 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 数据库操作 | 查看67服务器写文件情况 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 327 | 闫智强 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 数据库操作 | 获取通知的存量批次结果，再通知存量批次20个,删除平台有结果的存量批次zip包 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 328 | 闫智强 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 数据库操作 | 服务器写文件Could not create pool connection. The DBMS driver exception was: IO 错误: Socket read timed out错误原有查找，原因可能为数据库中线程数连接数据库连接池超过数据库连接池，减少多个服务器同时写文件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 329 | 闫智强 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 数据库操作 | 获取通知存量批次结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 330 | 闫智强 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 数据库操作 | 再通知20个存量批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 331 | 闫智强 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 运行维护 | 整理编写数据质量业务规则sql脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 332 | 闫智强 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 运行维护 | 整理编写数据质量业务规则sql脚本检查编写脚本逻辑 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 333 | 闫智强 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 运行维护 | 数据库中二期未写文件的存量批次，更改数据库写文件状态让程序写文件 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 334 | 闫智强 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 运行维护 | 编写整理脚本有关身份证类型的SQL | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 335 | 闫智强 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 运行维护 | 获取存量数据通知后的结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 336 | 闫智强 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 运行维护 | 创建空的数据库，本地测试脚本语法错误 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 337 | 闫智强 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 运行维护 | 根据错误信息，修改对应脚本错误 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 339 | 闫智强 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 运行维护 | 获取已经通知过的存量批次结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 340 | 闫智强 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 运行维护 | 修改sql脚本错误，重新测试语法错误 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 341 | 闫智强 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 运行维护 | 查看237.239写文件情况，有问题的存量批次删除后，批次重新写文件。清理平台结果获取完成的存量批次，编写上传平台zip包命令 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 342 | 闫智强 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 运行维护 | 获取已经通知过的存量批次结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 343 | 闫智强 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 运行维护 | 统计编写Sql清单，整理未完成的SQL及逻辑错误 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 344 | 闫智强 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 运行维护 | 查看文件完成大小，手动调用上传平台命令的存量批次zip包 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 345 | 闫智强 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 运行维护 | 获取已经通知过的存量批次结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 346 | 闫智强 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 运行维护 | 整理统计数据质量业务规则sql脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 347 | 闫智强 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 运行维护 | 查看数据质量业务规则sql脚本逻辑问题，修改语句 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 348 | 闫智强 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 运行维护 | 查看数据质量业务规则sql脚本规则描述和编写逻辑 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 349 | 闫智强 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 运行维护 | 查看数据质量业务规则sql脚本规则描述和编写逻辑 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 350 | 闫智强 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 运行维护 | 获取已经通知过的存量批次结果，统计待通知的存量批次 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 351 | 闫智强 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 运行维护 | 获取存量批次的结果 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 | 352 | 闫智强 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 运行维护 | 例会年度总结 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 | 353 | 闫智强 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 运行维护 | 编辑修改服务器执行的规则脚本sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 | 354 | 闫智强 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 运行维护 | 编辑修改服务器执行的规则脚本sql | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 运行维护 | 获取年前的通知结果，查询数据库的交易条数对比 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 运行维护 | 测试通知4个批次 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 运行维护 | 上传152服务器sql脚本，调度执行160个规则脚本，继续整理检验其它规则逻辑 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 运行维护 | 查看服务器运行sql错误，新增数据库sql中调用的函数方法，删除执行的sql,继续执行未完成sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 运行维护 | 获取测试通知的4个批次结果，继续通知20个批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 运行维护 | 查看二期存量4765和4756数据问题，编写更改交易编码和批次号脚本，从平台表数据灌到PTO | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 运行维护 | 查看服务器运行sql状态,对insured表特殊处理，继续执行未完成的脚本调度，修改规则脚本中表内自关联用户的添加，继续执行脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 运行维护 | 统计PT05336，5337数据和4756，4765数据，再调用脚本命令将PT0数据插入平台表中 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 运行维护 | 编写5336，5337数据脚本，插入executestatus表和batchnoinfo中，执行写文件操作 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 运行维护 | 查看服务器文件完成情况，获取周六日处理的存量批次结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 运行维护 | 编写上传存量zip包命令，上传至平台，通知剩余的存量数据批次 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 运行维护 | 拆分规则sq，编写服务器运行sql，将数据存放在check库中 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 运行维护 | 获取存量批次结果，统计二期存量数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 运行维护 | 将剩余的规则sql，更改为服务器运行命令执行sql,修改部分运行错误 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 运行维护 | 将所有规则sql分别拆成单表文件 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 运行维护 | 获取所有剩余存量批次结果，查询遗留的存量文件包结果状态，日志表中查询结果与服务器结果获取有出入，将该批次重新换交易编号和批次号重新上报通知 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 运行维护 | 统计5023批次号数据，执行更换批次号脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 运行维护 | 查看服务器脚本运行情况，检验数据的正确性 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 运行维护 | 查看文件完成情况，编写上传命令，通知5349存量批次，重新获取14个存量批次为12的结果 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 数据库操作 | 更改规则PRP_3rd_P_A_I_000275脚本，重新插入校验库中，统计数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 数据库操作 | 更改规则PRP_3rd_P_A_I_000276脚本，重新插入校验库中，统计数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 数据库操作 | 查看规则PRP_3rd_P_A_I_002828脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 数据库操作 | 查看规则PRP_3rd_P_A_I_000231脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 数据库操作 | 查看规则PRP_3rd_P_A_I_000239脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 数据库操作 | 更改PRP_3rd_P_A_I_002087脚本，重新插入校验库中，统计数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 数据库操作 | 更改规则PRP_3rd_P_A_I_000298脚本，重新插入校验库中 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 数据库操作 | 统计数据，查看规则PRP_3rd_P_A_I_000298脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 数据库操作 | 更改规则PRP_3rd_P_A_I_000299脚本，重新插入校验库中 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 数据库操作 | 统计数据，查看规则PRP_3rd_P_A_I_000299脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 数据库操作 | 更改规则PRP_3rd_P_A_I_000300脚本，重新插入校验库中 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 数据库操作 | 统计数据，查看规则PRP_3rd_P_A_I_000300脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 数据库操作 | 查看规则PRP_3rd_P_A_I_000301脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 数据库操作 | 查看规则PRP_3rd_P_A_I_000302脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 数据库操作 | 查看规则PRP_3rd_P_A_I_000236脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 数据库操作 | 重新梳理规则逻辑，更改PRP_3rd_P_A_I_002087脚本，重新插入校验库中，统计数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 数据库操作 | 查看excel中遗漏的规则内容，整理未写的规则内容有13条，编写规则内容sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 数据库操作 | 将所有校验规则按照表拆分，并将新增的规则校验sql合并 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 数据库操作 | 本地数据库测试新增sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 数据库操作 | 修改脚本为服务器运行脚本，上传152服务器，编写服务器执行命令执行新增的sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 数据库操作 | 查看规则PRP_3rd_P_A_I_002279脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 数据库操作 | 查看规则PRP_3rd_P_A_I_002270脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 数据库操作 | 查看规则PRP_3rd_P_A_I_002283脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 数据库操作 | 完善规则PRP_3rd_P_A_I_000236反馈描述 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 数据库操作 | （表内）新下发的数据质量校验规则与旧版数据质量规则校验比对，筛选出不同规则内容，过滤删除的规则 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 数据库操作 | （表内）把新增的规则和规则编号相同，规则内容有变更的数据质量规则筛选出，整理excel | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 数据库操作 | 旧版数据质量规则校验中部分和吕哥反馈的确认的规则更新合并到新的数据质量规则excel中 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 数据库操作 | （表内）对比更改的规则内容与表内旧规则内容，共有309 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 数据库操作 | 整理成excel，将对比的数据质量规则内容规则校验转变为SQL校验语句 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 数据库操作 | 根据更改后的规则内容编写sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 数据库操作 | 新增校验规则内容（交易完成时间年与日小于等于交易编码中的7-14位），编写sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 数据库操作 | 整理excel中编写的sql,修改为insert into 为前缀语句 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 数据库操作 | 将所有的sql语句在本地plsql中运行，检验sql语法错误 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 数据库操作 | 和小卉，员员探讨未完成的规则内容的sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 数据库操作 | 将更改后的sql合并到按表拆分的规则校验脚本中 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 数据库操作 | 查看表内规则sql中脚本逻辑问题，理解业务校验内容 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 数据库操作 | 将本地脚本修改为服务器运行脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 数据库操作 | 根据删除的规则内容的规则编号，删除按表整理的全量服务器脚本对应的规则sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 数据库操作 | 将服务器脚本编辑9个sh文件，编辑调度命令执行全量sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 数据库操作 | 调用全量脚本a和b，重跑规则清单数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 数据库操作 | 查询二期存量数据库，删除平台二期存量ZIP包 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 数据库操作 | 调用全量脚本c和d，重跑规则清单数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 数据库操作 | 调用全量脚本e和f，重跑规则清单数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 数据库操作 | 调用全量脚本g和h，重跑规则清单数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 数据库操作 | 调用全量脚本i,重跑规则清单数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 数据库操作 | 统计整理规则清单数据错误数据量，合并excel中校验条数，将原先I3_表drop,将现有的表重命名以I3_为前缀的213张表，创建以I_为前缀的213张表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 数据库操作 | 查看规则PRP_3rd_P_A_I_000136脚本，检验平台数据和业务数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 数据库操作 | 查看服务器运行状态 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 数据库操作 | 整理年前sql查看记录 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 数据库操作 | 梳理年后的规则校验清单 | 正常-已完成 | 2.5
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 数据库操作 | 数据质量第二批下发清单规则查询整理归纳 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000019中数据质量问题 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000020中数据质量问题 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000021中数据质量问题 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000022中数据质量问题 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000025中数据质量问题 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000027中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000036中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000041中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000044中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000046中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000050中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000052中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000060中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000068中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000069中数据质量问题 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000073中数据质量问题 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 数据库操作 | 探查规则Procmain规则PRP_3rd_P_A_I_000074中数据质量问题 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 数据库操作 | 和员员一起探讨整理procmain中有数据问题规则 | 正常-已完成 | 1.5
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 数据库操作 | 探查标的表中规则，数据质量问题，在excel提出反馈 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 数据库操作 | 探查标的表中规则，数据质量问题，在excel提出反馈 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 数据库操作 | 探查标的表中规则，数据质量问题，在excel提出反馈 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 数据库操作 | 整理上周标的表的所有校验规则 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 数据库操作 | 探查部分理赔（PRP_3rd_P_A_I_002364-PRP_3rd_P_A_I_002392）中数据质量问题 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 数据库操作 | 探查部分理赔（PRP_3rd_P_A_I_002395-PRP_3rd_P_A_I_002441）中数据质量问题 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 数据库操作 | 将昨天查看的理赔规则和小卉部分查看的理赔规则汇总合并 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 数据库操作 | 查看理赔医疗费用信息表规则PRP_3rd_P_A_I_002695中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 数据库操作 | 查看理赔医疗费用信息表规则PRP_3rd_P_A_I_002696中数据质量问题 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 数据库操作 | 查看理赔医疗费用信息表规则PRP_3rd_P_A_I_002698中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 数据库操作 | 查看手术信息表规则PRP_3rd_P_A_I_002747中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 数据库操作 | 查看手术信息表规则PRP_3rd_P_A_I_002752中数据质量问题 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 数据库操作 | 和小卉的规则汇总，找吕哥一起探讨第二批数据质量报告已经完成的规则数据质量问题反馈 | 正常-已完成 | 4
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 数据库操作 | 查看疾病信息表规则PRP_3rd_P_A_I_002763，PRP_3rd_P_A_I_002765中数据质量问题， | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 数据库操作 | 查看疾病信息表规则PRP_3rd_P_A_I_002767，PRP_3rd_P_A_I_002768中数据质量问题 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 数据库操作 | 查看疾病信息表规则PRP_3rd_P_A_I_002771，PRP_3rd_P_A_I_002776中数据质量问题 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 数据库操作 | 第二批数据质量报告汇总查漏补缺，查看提取规则PRP_3rd_P_A_I_000027中问题数据清单，查看提取规则PRP_3rd_P_A_I_000236中问题数据清单，及取数逻辑 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 数据库操作 | 第二批数据质量报告汇总查漏补缺，查看提取规则PRP_3rd_P_A_I_002478，PRP_3rd_P_A_I_000497问题数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 数据库操作 | 第二批数据质量报告汇总查漏补缺，查看有关特殊情况规则PRP_3rd_P_A_I_001303 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 数据库操作 | 复查规则PRP_3rd_P_A_I_002381，查看规则PRP_3rd_P_A_I_000497错误数据并提取清单数据 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 数据库操作 | 查看部分收付和标的表中清单规则 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 数据库操作 | 将查看完的规则和小卉的规则进行汇总，整理后发给员员合并 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 数据库操作 | 查看提取规则PRP_3rd_P_A_I_002857中问题数据清单及取数逻辑 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 数据库操作 | 查看提取规则PRP_3rd_P_A_I_002836中问题数据清单及取数逻辑 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 数据库操作 | 查看提取规则PRP_3rd_P_A_I_002834中问题数据清单及取数逻辑 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 数据库操作 | 查看提取规则PRP_3rd_P_A_I_002833中问题数据清单及取数逻辑 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 数据库操作 | 查看提取规则PRP_3rd_P_A_I_002831中问题数据清单及取数逻辑 | 正常-已完成 | 1
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 数据库操作 | 和小卉汇总问题数据清单 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 数据库操作 | 问题数据清单及逻辑整理，提取incr中问题数据编号和起保终保时间 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 数据库操作 | 修改sql脚本，脚本规则内容和sql校验编写有问题的 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 数据库操作 | 重新将正确的sql在check库中跑出来，统计数据量，更新V1.0 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 数据库操作 | 对比保信下发的excel和校验sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 数据库操作 | 对比保信下发的excel和校验sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 数据库操作 | 对比保信下发的excel和校验sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 数据库操作 | 对比保信下发的excel和校验sql | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 数据库操作 | 上传程序到105服务器，将105上不用的程序和服务关闭，重新部署程序在105服务器上 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 数据库操作 | 将105服务器上的weblogic数据源切换并重启，启动105中程序 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 数据库操作 | 加班 | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 数据库操作 | 保信下发的规则清单数据量统计 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 数据库操作 | 整理农险建表脚本（平台表，中间表），农险建表脚本提交到SVN | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 数据库操作 | 对比保信下发的数据技术校验规则与表内规则对比 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 数据库操作 | 核对表内编写sql与保信下发sql----标的表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 数据库操作 | 核对表内编写sql与保信下发sql----标的表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 数据库操作 | 核对表内编写sql与保信下发sql----标的表，并和员员确认部分sql编写规则 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 数据库操作 | 核对表内编写sql与保信下发sql----标的表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 数据库操作 | 核对表内编写sql与保信下发sql----批改表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 数据库操作 | 核对表内编写sql与保信下发sql----保单表 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 数据库操作 | 核对表内编写sql与保信下发sql----理赔表 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 数据库操作 | 核对表内编写sql与保信下发sql----收付费表,再保 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 数据库操作 | 研究oracle有关时间间隔的函数，修改表内sql有关时间间隔脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 数据库操作 | 修改表内sql证件类型号与省份代码是否一致的脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 数据库操作 | 查询有关clob字段的查询语句，根据保信sql逻辑，修改表内sql脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 数据库操作 | 整理更新SVN表内sql脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 数据库操作 | 根据代码类的校验sql,百度学习oracle数据量占比 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 数据库操作 | 整理【保单登记平台数据质量业务检核规则梳理】中标的表中字段incr取值逻辑 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | 数据库操作 | 加班 | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--标的表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--标的表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--标的表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--标的表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--标的表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--再保信息表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--再保信息表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--再保信息表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--再保信息表 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 数据库操作 | 删除upload文件中2018年12月的增量包补报包 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--理赔表，完善标的表中的描述 | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈--理赔表 | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 数据库操作 | 确认规则编号PRP_3rd_P_A_I_002462中incr库中业务取值字段的正确性 | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈规则--理赔规则编号PRP_3rd_P_A_I_002432，PRP_3rd_P_A_I_002433 | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 数据库操作 | 数据质量报告第二批分析反馈规则--理赔规则编号PRP_3rd_P_A_I_002440 | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 数据库操作 | 整理PRP_3rd_P_A_I_002432，PRP_3rd_P_A_I_002433，PRP_3rd_P_A_I_002440规则描述 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 数据库操作 | 通过shell命令，修改表内sql脚本中表名称的规范化 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 数据库操作 | 更新svn上表内脚本命名 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 数据库操作 | 和小卉整理数据质量报告，标的表中数据清单和逻辑的提取 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 数据库操作 | 整理数据质量报告，理赔表中数据清单和逻辑的提取 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 数据库操作 | 整理数据质量报告，和员员讨论理赔表中PRP_3rd_P_A_I_002462中特殊情况 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 数据库操作 | 整理数据质量报告，再保表，收付费中数据清单和逻辑的提取 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 数据库操作 | 整理数据质量报告第二批反馈保信中，需要报备的清单 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 数据库操作 | 整理数据质量报告第二批反馈保信中，需要报备的清单 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 数据库操作 | 和小卉汇总报备清单 | 正常-已完成 | 2
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 数据库操作 | 整理表内校验规则默认值的脚本 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 数据库操作 | 整理数据质量报告第三批反馈保信中，整理需要报备的清单 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 数据库操作 | 整理数据质量报告第三批反馈保信中，整理需要报备的清单 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 数据库操作 | 整理数据质量报告第三批反馈保信中，查看需要报备的清单,和小卉整理汇总 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 数据库操作 | 整理数据质量报告中描述，查看整理还需要报备的描述 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 数据库操作 | 查看整理数据质量报告中需要报备 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 数据库操作 | 例会：对数据质量工作的完善，流式系统的初步认识 | 正常-已完成 | 3
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 数据库操作 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 数据库操作 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 数据库操作 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 |  |  | 数据库操作 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 |  |  | 数据库操作 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 |  |  | 数据库操作 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 |  |  | 数据库操作 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 |  |  | 数据库操作 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 |  |  | 数据库操作 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 |  |  | 数据库操作 |  | 正常-已完成
保单登记数据报送系统 |  | 闫智强 |  |  | 数据库操作 |  | 正常-已完成